**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Большекрепинского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

**Ростовская область**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2015 № 176 сл.Большекрепинская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения» на 2016 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение», постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекрепинского сельского поселения» Администрация Большекрепинского сельского поселения

**п о с т а н о в л я ет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения» на 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора ЖКХ Мирошникова С.И.

Глава администрации

Большекрепинского

сельского поселения А.Ф.Гаркушин

Постановление вносит

Инспектор ЖКХ

Мирошников С.И.

Приложение

к постановлению

Администрации Большекрепинского

сельского поселения

от 29.12.2015 № 176

План реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Большекрепинскогоского сельского поселения |  |  | весь период | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация в границах Большекрепинского сельского поселения водоснабжения населения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин | Повышение удовлетворенности населения Большекрепинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Организация в границах Большекрепинского сельского поселения газоснабжения населения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин | Повышение удовлетворенности населения Большекрепинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин | Повышение удовлетворенности населения Большекрепинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |